## Hoja1
|  |  |  | MES 1 |  | % | MES 2 |  | % | MES 3 |  | % | MES 4 |  | % | MES 5 |  | % | MES 6 |  | % | MES 7 |  | % | MES 8 |  | % | MES 9 |  | % | MES 10 |  | % | MES 11 |  | % | MES 12 |  | % | MES 13 |  | % | MES 14 |  | % | MES 15 |  | %
ITEM | ITEM | TAREA | SUBTOTAL | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena |  | 1° Quincena | 2° Quincena
1 | 1 | Preparacion, cartel, replanteo y perforacion | 6505 | 4546 | 391 | 75.9% | 393 | 0 | 81.94% | 0 | 0 | 81.94% | 0 | 0 | 81.94% | 391 | 391 | 93.96% | 393 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
2 | 2 | Costos administrativo, documentos y pagos de derechos | 35000 | 8000 | 1800 | 28% | 0 | 1800 | 33.14% | 0 | 1800 | 38.29% | 0 | 1800 | 43.43% | 0 | 1800 | 48.57% | 0 | 1800 | 53.71% | 0 | 1800 | 58.86% | 0 | 1800 | 64% | 0 | 1800 | 69.14% | 0 | 1800 | 74.29% | 0 | 1800 | 79.43% | 0 | 1800 | 84.57% | 0 | 1800 | 89.71% | 0 | 1800 | 94.86% | 0 | 1800 | 100%
3 | 3 | Excavacion y zapatas | 26058.95 | 0 | 823 | 3.158% | 4343 | 4343.0033 | 36.49% | 3520.155 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 823 | 53.16% | 4343 | 4343.0033 | 86.49% | 3520.16 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
4 | 4 | Encadenado inf., mamposteria de cimiento y capa aisladora | 29104.65 | 0 | 0 | 0% | 2425 | 2425 | 16.66% | 4850 | 4853.65 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 2425 | 2425 | 66.67% | 4850 | 4850.65 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
5 | 5 | Instalacion cloacal | 8600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 716.5 | 8.331% | 716.5 | 1433 | 33.33% | 1434 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 716.5 | 58.33% | 716.5 | 1433 | 83.33% | 1434 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
6 | 6 | Contrapisos | 16573.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2071 | 2071 | 24.99% | 2071 | 2073.5 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 2071 | 2071 | 74.99% | 2071 | 2073.5 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
7 | 7 | Mamposteria de elevacion, dinteles y parrilla | 86577.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10821 | 10821 | 25% | 10821 | 10826 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 10821 | 10821 | 75% | 10821 | 10826 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
8 | 8 | Encadenado superior, losa,viga y escalera | 81999.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10249 | 12.5% | 10249 | 10249 | 37.5% | 10252.835 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 10249 | 62.5% | 10249 | 10249 | 87.5% | 10252.835 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
9 | 9 | Rasada, muros de carga, canaletas, desagues y membrana ipermeable | 104961.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13120 | 13120 | 25% | 13120 | 13120.535 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 13120 | 13120 | 75% | 13120 | 13120.535 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
10 | 10 | Revoques gruesos y azotados | 44854.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5606 | 12.5% | 5606 | 5606 | 37.49% | 5609.08 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 5606 | 62.5% | 5606 | 5606 | 87.49% | 5609.08 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
11 | 11 | Cielorrasos | 6023.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 752 | 752 | 24.97% | 752 | 755.605 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 752 | 752 | 74.97% | 752 | 755.605 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
12 | 12 | Aberturas | 53988 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6748 | 12.5% | 6748 | 6748 | 37.5% | 6750 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 6748 | 62.5% | 6748 | 6748 | 87.5% | 6750 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
13 | 13 | Carpetas, banquinas, pisos y zocalos | 80923.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10115 | 12.5% | 10115 | 10115 | 37.5% | 10116.95 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 10115 | 62.5% | 10115 | 10115 | 87.5% | 10116.95 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
14 | 14 | Revoque fino y revestimiento | 40736.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5092 | 5092 | 25% | 5092 | 5092.155 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 5092 | 5092 | 75% | 5092 | 5092.155 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
15 | 15 | Herreria | 9990 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2497.5 | 2497.5 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 2497.5 | 2497.5 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
16 | 16 | Instalacion de agua y artefactos + Instalacion de gas y gabinete | 65220.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8152 | 12.5% | 8152 | 8152 | 37.5% | 8154.24 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 8152 | 62.5% | 8152 | 8152 | 87.5% | 8154.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
17 | 17 | Marmoles y granitos | 6120 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1530 | 1530 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 1530 | 1530 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
18 | 18 | Instalacion electrica y extractor de aire | 35096 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5849 | 5849 | 33.33% | 5850.333 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 5849 | 5849 | 83.33% | 5850.333 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
19 | 19 | Pinturas | 13000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1625 | 12.5% | 1625 | 1625 | 37.5% | 1625 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 1625 | 62.5% | 1625 | 1625 | 87.5% | 1625 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
20 | 20 | Amoblamiento y limpieza de obra | 66900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8362.5 | 8362.5 | 25% | 8362.5 | 8362.5 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 50% | 8362.5 | 8362.5 | 75% | 8362.5 | 8362.5 | 100% | 0 | 0 | 100%
21 | 21 | Banco de acceso | 398 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 398 | 100% | 0 | 0 | 100%
22 | 22 | Alarma | 9000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9000 | 0 | 100%
|  | Monto de inversion por Quincena |  | 12546 | 3014 |  | 7161 | 9284.5033 |  | 21978.655 | 39379.65 |  | 45847 | 58574.5 |  | 50116.075 | 44447.535 |  | 43825.58 | 33593.7633 |  | 39475.943 | 42531.65 |  | 47472 | 60199.5 |  | 59712.575 | 51596.035 |  | 45027.08 | 34471.76 |  | 17497.283 | 4955 |  | 1625 | 3425 |  | 9987.5 | 10162.5 |  | 8362.5 | 10560.5 |  | 9000 | 1800
|  | Monto de inversion por Mes |  |  | 15560 | 1.88% |  | 16445.5033 | 1.987% |  | 61358.305 | 7.414% |  | 104421.5 | 12.62% |  | 94563.61 | 11.43% |  | 77419.3433 | 9.354% |  | 82007.593 | 9.909% |  | 107671.5 | 13.01% |  | 111308.61 | 13.45% |  | 79498.84 | 9.606% |  | 22452.283 | 2.713% |  | 5050 | 0.6102% |  | 20150 | 2.435% |  | 18923 | 2.286% |  | 10800 | 1.305%
|  | INGRESOS POR QUINCENA |  | 110000 | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  | 120000 | 40000 |  |  | 40000 |  | 50000 | 40000 |  | 50000 | 40000 |  | 22000 | 40000 |  |  | 25000 |  |  | 3000 |  |  | 18000 |  |  | 20000 |  |  | 9630.09
|  | TOTAL | 827630.77 |  | 150000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 160000 |  |  | 40000 |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  | 62000 |  |  | 25000 |  |  | 3000 |  |  | 18000 |  |  | 20000 |  |  | 9630.09
|  | RESERVAS |  |  | 134440 |  |  | 157994.4967 |  |  | 136636.1917 |  |  | 72214.6917 |  |  | 17651.0817 |  |  | 100231.7383 |  |  | 58224.1453 |  |  | 40552.6453 |  |  | 19244.0353 |  |  | 1745.1953 |  |  | 4292.9123 |  |  | 2242.9123 |  |  | 92.9123 |  |  | 1169.9123 |  |  | 0.0023337
|  | PORCENTAJE ACUMULADO DE INVERSION |  |  | 0% | 1.88% |  |  | 3.867% |  |  | 11.28% |  |  | 23.9% |  |  | 35.32% |  |  | 44.68% |  |  | 54.59% |  |  | 67.6% |  |  | 81.05% |  |  | 90.65% |  |  | 93.36% |  |  | 93.97% |  |  | 96.41% |  |  | 98.69% |  |  | 100%