## PRESUPUESTO (hidden)
PRESUPUESTO OFICIAL
ESTUDIOS PARA DETERMINAR LOS TRATAMIENTOS FISICO QUIMICOS DE MATERIALES PETREOS
1 | PERSONAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | FACTOR | DEDICACIÓN | TARIFA MENSUAL | TOTAL
1.1 | Coordinador de proyecto | mes | 3 | 2.1 | 50% | 5000000 | 15750000
1.2 | Especialista en geotecnia | mes | 3 | 2.1 | 50% | 6000000 | 18900000
1.3 | Ingeniero Civil de campo | mes | 3 | 2.1 | 100% | 4500000 | 28350000
1.4 | Especialista en estructuras | mes | 3 | 2.1 | 50% | 6000000 | 18900000
1.5 | Dibujante | mes | 3 | 2.1 | 80% | 1200000 | 6048000
| SUB TOTAL PERSONAL | [5 empty] | 87948000
2 | EXPLORACIÓN DE CAMPO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
2.1 | Comisión de laboratorio de suelos | dia | 30 | 700000 | 21000000
2.2 | Comisión de topografía (incluye equipos) | mes | 1 | 5000000 | 5000000
2.3 | Perforación mecánica en suelo común, incluye movilización de equipos y permanencia en obra | ml | 100 | 200000 | 20000000
| SUBTOTAL EXPLORACIÓN DE CAMPO |  |  |  | 46000000
3 | ENSAYOS DE LABORATORIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | TOTAL
3.1 | Contenido de humedad | unidad | 20 | 8500 | 170000
3.2 | Límite liquido, limite plástico, e indice de plasticidad | unidad | 20 | 35000 | 700000
3.3 | Ensayo de relación de soporte CBR | unidad | 20 | 400000 | 8000000
3.4 | Determinación del índice de colapso en suelos parcialmente saturados | unidad | 20 | 40000 | 800000
3.5 | Granulometría | unidad | 20 | 39000 | 780000
3.6 | Densidad Natural | unidad | 20 | 40000 | 800000
| SUBTOTAL EXPLORACIÓN DE CAMPO |  |  |  | 11250000
| SUBTOTAL CONSULTORIA ESTUDIOS |  |  |  | 145198000
| IVA |  |  | 19% | 27587620
| TOTAL CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 172785620

## CRONOGRAMA
ESTUDIOS PARA DETERMINAR LOS TRATAMIENTOS FISICO QUIMICOS DE MATERIALES PETREOS | Duración | Comienzo | Fin
CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y DISEÑOS | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
PERSONAL | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
Coordinador de proyecto | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
Especialista en geotecnia | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
Ingeniero Civil de campo | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
Especialista en estructuras | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
Dibujante | 90 días | lun 18/09/17 | lun 18/09/17
EXPLORACIÓN DE CAMPO | 30 días | lun 25/09/17 | miér 25/10/17
Comisión de laboratorio de suelos | 30 días | lun 25/09/17 | miér 25/10/17
Comisión de topografía (incluye equipos) | 30 días | lun 25/09/17 | miér 25/10/17
Perforación mecánica en suelo común, incluye movilización de equipos y permanencia en obra | 30 días | lun 25/09/17 | miér 25/10/17
ENSAYOS DE LABORATORIO | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Contenido de humedad | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Límite liquido, limite plástico, e indice de plasticidad | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Ensayo de relación de soporte CBR | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Determinación del índice de colapso en suelos parcialmente saturados | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Granulometría | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17
Densidad Natural | 20 días | lun 30/10/17 | dom 19/11/17