| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | Progettazione della base di dati | Il Responsabile di Progetto per l’obiettivo propone di redigere un questionario per docenti | 2h |
|  | 1a.1 Individuazione liste | La proposta viene abbozzata. Vendono individuate le singole voci del questionario |  |
|  | 1a.2 Identificazione liste | I singoli campi del questionario vengono numerati per la successiva elaborazione dei dati |  |
|  | 1a.3 Codificazione liste | L’intero questionario viene numericamente individuato per la reperibilità documentale |  |
| 1b | Progettazione della rilevazione | Il G.O.P. elabora la progettazione della rilevazione | 2h |
|  | 1b.1 Modalità di progettazione | Collegialmente, dopo l’approvazione documentale |  |
|  | 1b.2 Modalità di esecuzione | La rilevazione prevede: Identificazione n. di copie del questionario (Resp.) Fotocopiatura del questionario (Uff. progetti) Distribuzione del questionario (a.t.a) Riconsegna del questionario (D.S.) | Dal 2/12/2006 al 7/12/2006 |
| 1c | Progettazione della registrazione | Il G.O.P. prevede la registrazione delle informazioni |  |
|  | 1c.1 Modalità di trasferimento informatico dati | Il trattamento informatico dei dati sarà effettuato a cura dell’Elaboratore statistico dei dati | Dal 7/12/2006 al 9/1/2007 |
| 1d | Progettazione del controllo | Il G.O.P. prevede di effettuare una revisione dei dati campionati |  |
|  | 1d.1 Modalità di revisione | La revisione verrà effettuata dopo la riconsegna dei questionari compilati e sarà svolta a cura delle funzioni strategiche |  |
|  | 1d.2 Modalità di correzione | In itinere si prevede un sollecito verbale da parte del G.O.P. se il Valutatore per la Qualità dovesse riscontrare discordanze tra numero di questionari consegnati e numero questionari ritirati |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 2a | Progettazione della elaborazione | Il Tutor interno per le elaborazioni statistiche effettuerà l’elaborazione su supporto informatico e cartaceo | Dal 7/11/2006 al 9/12/2006 |
|  | 2a.1 Elaborazione dei microdati | Si chiede di codificare i dati in base ai seguenti criteri: Per singola classe; Per disciplina; Per giudizi bimestrali Per singolo alunno | Per ragioni organizzative si richiede entro il 12 dicembre l’elaborazione dei microdati riguardanti i singoli alunni e le discipline |
|  | 2a.2 Elaborazione dei macrodati | Si chiede di codificare i dati in base ai seguenti criteri: Per tutte le classi I Per tutte le classi II Per il totale dei docenti rispondenti Per il totale degli alunni segnalati |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 3a | Progettazione della trasmissione delle risultanze | Il Tutor interno per le elaborazioni statistiche effettuerà la comunicazione delle risultanze tramite relazione scritta | Dal 13/12/2006 Al 15/12/2006 |
|  | 3a.1 Modalità di trasmissione interna | Si chiede di trasmettere via e-mail a tutti i componenti del G.O.P. le risultanze redatte |  |
|  | 3a.2 Modalità di trasmissione esterna | Si chiede di elaborare copie necessarie per la trasmissione esterna a: Per tutte le classi I Per tutte le classi II Per la conservazione agli Atti |  |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a | Progettazione del controllo | Il Valutatore interno per la Qualità effettuerà l’elaborazione del piano di analisi qualitativa e valutazione di processo | Prima dell’inizio del processo |
|  | 4a.1 Modalità di controllo di validità interna dei dati | Si chiede di verificare la validità interna dei dati (verifica della capacità degli stessi di produrre informazioni rispondenti alle caratteristiche attese) in base ai seguenti criteri: Per pertinenza delle informazioni; Per tempestività delle informazioni; Per trasparenza delle informazioni; Per completezza delle informazioni; | Durante l’intero processo |
|  | 4a.2 Modalità di controllo dell’intero processo | Si chiede di verificare l’esecuzione corretta dell’intero processo in base ai seguenti criteri: Attività previste/attività svolte Responsabilità assegnate/Responsabilità eseguite Tempi previsti/tempi effettivi Documenti finali previsti/documenti finali realizzati | Durante l’intero processo ed alla fine del processo in esame |
|  | 4a.3 Modalità di segnalazione di criticità e correttivi | Si chiede di realizzare una relazione finale in formato informatico e cartaceo da consegnare al Responsabile di Progetto da cui risultino misurati gli indicatori considerati per l’analisi e la valutazione con un riquadro finale che preveda la quantificazione delle criticità riscontrate e l’individuazione degli eventuali correttivi per l’intero processo | Entro 2 giorni dal termine del processo |

| FASE | DESCRIZIONE | Attività | Durata |
| --- | --- | --- | --- |
| 5a | Progettazione della conservazione dei materiali | Il Tutor per le elaborazioni statistiche elaborerà la procedura per la conservazione dei materiali prodotti per l’esecuzione dell’intero processo | Prima dell’inizio del processo |
|  | 5a.1 Modalità di conservazione dati su supporto cartaceo | Si chiede di verificare la conservazione dei dati prodotti per l’intero processo in una cartellina predefinita all’interno di un armadietto dell’Ufficio Progetti dell’Istituto. | Durante l’intero processo |
|  | 5a.2 Modalità di conservazione dei dati su supporto informatico | Si chiede di verificare la conservazione dei dati prodotti anche su supporto informatico da condividere con: Singole unità G.O.P Utenti interni richiedenti Unità esterne richiedenti | Durante l’intero processo ed alla fine del processo in esame |

# Text boxes

Approvazione del Responsabile di Progetto

Pag. 1 di 7

OGGETTO: Processo di produzione delle informazioni statistiche relative all’acquisizione dati per l’individuazione degli alunni da coinvolgere nello svolgimento dell’attività.

DATA INIZIO: venerdì 2 dicembre 2006.

DATA FINE: martedì 12 dicembre 2006.

RISORSE UMANE: -     Componenti G.O.P.

- n. 1 addetto ufficio progetti

- n. 1 personale a.t.a.

- Dirigente Scolastico

RISORSE STRUMENTALI: - Questionario docenti

- Computer con stampante

Revisione del 2/12/2006

Elaborazione del

2/12/2006

PROCESSO DI PRODUZIONE INFORMAZIONI STATISTICHE

Approvazione del D.S.

PROCESSO DI PRODUZIONE INFORMAZIONI STATISTICHE

1)Procedura di input: a) progettazione della base di dati

1a.1 Individuazione liste;

1a.2  Identificazione liste;

1a.3  Codificazione liste.

b) progettazione della rilevazione

1b.1 Modalità di progettazione

1b.2 Modalità di esecuzione

c) progettazione della registrazione

1c.1 Modalità di trasferimento informatico dati

d) progettazione  del  controllo

1d.1 Modalità di revisione

1d.2 Modalità di correzione

2) Procedura di output: a) progettazione della elaborazione

2a.1 Modalità di produzione di microdati

2a.2 Modalità di produzione di macrodati

3) Procedura di trasmissione: a) progettazione della trasmissione delle risultanze

3a.1 Modalità di trasmissione interna

3a.2 Modalità di trasmissione esterna

4) Procedura di controllo: a) progettazione del controllo

4a.1 Modalità di controllo di validità interna dei dati

4a.2 Modalità di controllo dell’intero processo

4a.3 Modalità di segnalazione di criticità e correttivi

5) Procedura di conservazione dati: a) progettazione della conservazione materiali

5a.1 Modalità di conservazione dati su  supporto cartaceo

5a.2 Modalità di conservazione dati su supporto informatico

Progetto           Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 1: INPUT

Progetto  Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

Progetto           Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 2: OUTPUT

Progetto  Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 3: TRASMISSIONE

Progetto Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 4: CONTROLLO

Progetto Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona

PROCEDURA 5: CONSERVAZIONE DATI

Progetto     Quo Vadis? Laboratorio di ricerca/azione per l’orientamento alla persona